## Sheet1
	Planning Clément
horaires	Mecredi 29	Jeudi 30	Vendredi 31	Samedi 1er	Dimanche 2	Lundi 3	Mardi 4	Mercredi 5	Jeudi 6	Vendredi 7
8h30	Lancement du projet	Réalisation du PBS, WBS, OBS	Finition du MCD	Création de la Base de Données de test		Création de la Base de Données finale	Finition des requêtes d'environnement	Implémentation des requêtes de gestion des données	Finition du dossier Projet réalisé en parallèle, Préparation de la présentation	Soutenance
9h30
10h30			Conversion des entités en relations	Implémentation d'un jeu de données simple			Création des différents comptes utilisateurs
11h30		Finition et envoi du planning prévisionnel				Réalisation des requêtes d'environnement
12h30			Réalisation du Modèle Physique de Données (en groupe)		Implémentation d'un jeu de données plus conséquent		Conception et implémentation des requêtes de gestion des données
13h30	Conception du planning prévisionnel et Identification des livrables à rendre	Analyse des requêtes demandées, Identification des champs et des tables
14h30					Conception des requêtes d'environnement			Mise en commun des documents et travaux réalisés
15h30	Décomposition des tâches et Réalisation du Trello	Réalisation du dictionnaire de données et réalisaton du MCD (en groupe)
16h30						Optimisation des requêtes d'environnement

	Planning Robin
horaires	Mecredi 29	Jeudi 30	Vendredi 31	Samedi 1er	Dimanche 2	Lundi 3	Mardi 4	Mercredi 5	Jeudi 6	Vendredi 7
8h30	Lancement du projet	Conception du planning prévisionnel	Finition du MCD	Création de la Base de Données de test		Réalisation des requêtes d'environnement	Finition des requêtes d'environnement	Implémentation des requêtes de gestion des données	Finition du dossier Projet réalisé en parallèle, Préparation de la présentation	Soutenance
9h30			Conversion des entités en relations
10h30		Finition et envoi du planning prévisionnel		Implémentation d'un jeu de données simple			Création des différents comptes utilisateurs
11h30
12h30			Réalisation du Modèle Physique de Données (en groupe)		Implémentation d'un jeu de données plus conséquent		Conception et implémentation des requêtes de gestion des données
13h30	Identification des livrables à rendre et décomposition des tâches	Réalisation de la Matrice des Dépendances Fonctionnelles, Recherche et élimination des dépendances fonctionnelles superflues
14h30					Conception des requêtes d'environnement			Mise en commun des documents et travaux réalisés
15h30		Réalisaton du MCD (en groupe)
16h30						Optimisation des requêtes d'environnement