## Sheet1
	Planning Clément
horaires	Mecredi 29	Jeudi 30	Vendredi 31	Samedi 1er	Dimanche 2	Lundi 3	Mardi 4	Mercredi 5	Jeudi 6	Vendredi 7
8h30	Lancement du projet	Réalisation du PBS, WBS, OBS	Réalisation du MCD	Réalisation du Modèle Physique de Données (MPD)	Réalisation du Modèle Physique de Données (MPD)	Correction et finition du MPD	Création de la Base de Données	Conception et réalisation des requêtes de gestion des données	Création des comptes utilisateurs	Soutenance
9h30
10h30
11h30		Finition et envoi du planning prévisionnel
12h30
13h30	Conception du planning prévisionnel et Identification des livrables à rendre	Analyse des requêtes demandées, Identification des champs et des tables				Création de la Base de Données	Conception et réalisation des requêtes d'environnement		Finition du dossier Projet réalisé en parallèle, Préparation de la présentation
14h30
15h30	Décomposition des tâches et Réalisation du Trello	Réalisation du dictionnaire de données	Conversion des entités en relations
16h30

	Planning Robin
horaires	Mecredi 29	Jeudi 30	Vendredi 31	Samedi 1er	Dimanche 2	Lundi 3	Mardi 4	Mercredi 5	Jeudi 6	Vendredi 7
8h30	Lancement du projet	Conception du planning prévisionnel	Réalisation de la Matrice des Dépendances Fonctionnelles, Recherche et élimination des dépendances fonctionnelles superflues	Réalisation de la Matrice des Dépendances Fonctionnelles, Recherche et élimination des dépendances fonctionnelles superflues		Création de la Base de Données	Conception et création du jeu de données	Création et Implémentation du jeu de données	Finition du dossier Projet réalisé en parallèle, Préparation de la présentation	Soutenance
9h30
10h30		Finition et envoi du planning prévisionnel
11h30					Réalisation du Modèle Physique de Données (MPD)
12h30
13h30	Identification des livrables à rendre et décomposition des tâches	Réalisation de la Matrice des Dépendances Fonctionnelles, Recherche et élimination des dépendances fonctionnelles superflues
14h30						Mise en commun des documents et travaux réalisés
15h30
16h30

		Aucun retard ou retard / extrèmement léger

		Retard significatif

		Retard beaucoup / trop important